## Slide 1: Invånarens symtombedömning och hänvisning
Projektet bidrar till effektmålen ”Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård” och ”Effektivare användning av vårdens resurser” genom att upphandla en lösning för invånarens symtombedömning och hänvisning och etablera lösningen hos Inera. Projektet förbereder kommande förvaltning samt startar införanden i regionerna.
Projektet/uppdraget pågår: april 2020 - maj 2022 (försening pga överprövning)
Tove Rylander Rudqvist, huvudprojektledare, tove.rylander.rudqvist@inera.se
2021-12-03

## Slide 2: Kort bakgrund Invånarens Symtombedömning och hänvisning
Leveranser
Upphandling av plattform.
Etablering av plattform.
Start av införanden i de tio första regionerna.
Förvaltningsetablering av ny tjänst.
Tidigt införande, deltagande regioner:
Dalarna
Gotland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Skåne
Uppsala
Västernorrland
Örebro
Östergötland

## Slide 3: Kopplingar och beroenden till andra projekt, uppdrag och tjänster
Invånarens symtombedömning och hänvisning
Nytt verksamhets-stöd
Egen provhantering
Utveckling Inloggade tjänster - Nya tidbokningstjänster
Hitta digitala symtombedömningstjänster på 1177.se

## Slide 4: Status i upphandlingen
Vinnande anbud var Platform24 Healthcare AB.
Begäran om överprövning har inkommit från Visiba Group AB.
Överprövningen avser olika aspekter av anbudsutvärderingen.
Nu påbörjas en skriftväxling mellan förvaltningsrätten och parterna och det är oklart hur länge den kommer att pågå.
En genomsnittlig överprövning i första instans (förvaltningsrätten) tog 3,9 månader år 2020.
Överprövningen innebär att tidplanen för etablering och införande förskjuts.

## Slide 5: Hur har upphandlingen gått till?

## Slide 6: Upphandlingsprocessen
Genomförande
Förberedelser
Ansökan och kvalificering
nov-dec 2020
Dialogfas
jan-sep 2021
Anbudsfas
sep-okt 2021
Prövning, utvärdering. tilldelning
okt-nov 2021
Behovsinsamling (maj-sep 2020)
Marknadsanalys (aug 2020)
Upphandlingsstrategi: Konkurrenspräglad dialog

## Slide 7: Leverantörsdialoger
Plattformens förmågor
(Funktionella krav)
Teknik och säkerhet
Drift och SLA
Medicinsk teknisk produkt (MTP)
Prismodell
Avtalsvillkor
Vad ska vi upphandla?

## Slide 8: Hur har utvärderingen gått till?

## Slide 9: Prövning och utvärdering
Tre anbud inkom.
Samtliga anbud uppfyllde upphandlingens krav.
Utvärderingsgrund:
  Inera antog det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet som grund för utvärderingen.

## Slide 10: Utvärderingsgrund
  Inera antog det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet som grund för utvärderingen.
  Tilldelningskriterierna bestod av anbudspris och tre kvalitetskriterier
    Anbudspris
    Kvalitetskriterium 1: Funktionalitet och användbarhet
    Kvalitetskriterium 2: Etablering
    Kvalitetskriterium 3: Leverans
  [Anbudspris] – [erhållet fiktivt avdrag för de tre kvalitetskriterierna] = Utvärderingspris
  Anbud med lägst utvärderingspris vinner upphandlingen.

## Slide 11: Hur fungerar det?
 | 1. Funktionalitet & användbarhet | 2. Etablering | 3. Leverans
Stort mervärde | 90 miljoner kronor | 50 miljoner kronor | 50 miljoner kronor
Visst mervärde | 45 miljoner kronor | 25 miljoner kronor | 25 miljoner kronor
Acceptabelt mervärde | 0 kronor | 0 kronor | 0 kronor
STEG FÖR STEG
Anbudsgivaren inkommer med anbudspris samt beskrivningar av sina erbjudanden för de tre kvalitetskriterierna.
Varje kvalitetskriterium (1 – 3) utvärderas var för sig och bedöms enligt tabellen.
Summan av prisavdragen för de olika kvalitetskriterierna utgör anbudets totala prisavdrag. Maximalt prisavdrag är 190 miljoner kronor.
Ett utvärderingspris (jämförelsetal) räknas ut genom att det totala prisavdraget som anbudet erhållit dras ifrån anbudets beräknade anbudspris.
Den anbudsgivare vars anbud erhållit lägst jämförelsetal tilldelas ramavtalet.
  [Anbudspris] – [totalt prisavdrag för de tre kvalitetskriterierna] = Utvärderingspris
Formel:

## Slide 12: Kvalitetskriterium 1 – Funktionalitet & användbarhet
Inera kommer att utvärdera hur väl anbudsgivarens erbjudande bidrar till att Ineras nedan angivna mål uppfylls:
Öka tillgänglighet för invånare och effektivisera vården genom en ändamålsenlig funktionalitet för automatisk triagering.
Öka möjligheterna att tillgodose regionernas olika behov genom att Lösningens funktionalitet möjliggör anpassning av hänvisningar.
En Lösning med funktionalitet som stödjer hälso- och sjukvårdspersonal i kommunikation med patient och bidrar till ett likvärdigt bemötande samt ett effektivt och tryggt arbetssätt.
I utvärderingen av anbud tillämpar Inera avdragsnivåerna (enligt föregående) för att bedöma i vilken utsträckning anbudens beskrivning av Funktionalitet och användbarhet uppfyller ovanstående punkter.
Text från Anbudsinbjudan

## Slide 13: Kvalitetskriterium 2 – Etablering
Inera kommer att utvärdera hur väl anbudsgivaren kan bidra till att Ineras nedan mål uppfylls:
En så effektiv och kvalitativ leverans som möjligt genom att Etablering och Införande är mycket välplanerade och konkreta och innehåller de komponenter/moment/resurser som krävs för att uppnå målet.
Resurseffektiva Etablering och Införanden ur Ineras och regionernas perspektiv.
En Etablering och ett Införande som borgar för ett öppet, lyhört och resultatinriktat samarbete mellan berörda parter.
I utvärderingen av anbud tillämpar Inera avdragsnivåerna (enligt föregående) för att bedöma i vilken utsträckning anbudens beskrivning av Etablering uppfyller ovanstående punkter.
Text från Anbudsinbjudan

## Slide 14: Kvalitetskriterium 3 – Leverans
Inera kommer att utvärdera hur väl anbudsgivaren kan bidra till att Ineras nedan mål uppfylls:
En trygg och säker leverans av Uppdraget under hela avtalstiden.
En bred användning av Lösningen där användandet inom första linjens vård i regionerna under avtalstiden ökar över tid.
I utvärderingen av anbud tillämpar Inera avdragsnivåerna (enligt föregående) för att bedöma i vilken utsträckning anbudens beskrivning av Leverans uppfyller ovanstående punkter.
Text från Anbudsinbjudan

## Slide 15: Bedömningsskala
Bedömning | Förklaring | Prisavdrag
Stort mervärde | Den sammanlagda bedömningen visar att Anbudsgivaren uppfyller underkriteriet på en mycket hög nivå och tillför Inera ett stort mervärde. Anbudsgivarens redovisning är på ett tydligt sätt och till övervägande del kopplat till Ineras mål med underkriteriet. Anbudsgivarens erbjudande är i huvudsak relevant och praktiskt genomförbart samt innehåller konkreta och uppföljningsbara åtaganden som bidrar till att Ineras mål med underkriteriet uppfylls i sin helhet eller till stor del. Anbudsgivaren har genom sin redovisning visat på god insikt om vad som krävs för att uppnå Ineras mål med underkriteriet och visar på en djup förståelse för det som Inera efterfrågar. | Helt
Visst mervärde | Den sammanlagda bedömningen visar att Anbudsgivaren uppfyller underkriteriet på en hög nivå och tillför Inera visst mervärde. Anbudsgivarens redovisning är till viss del kopplat till Ineras mål med underkriteriet. Anbudsgivarens erbjudande är i stor utsträckning relevant och praktiskt genomförbart samt innehåller delvis konkreta och uppföljningsbara åtaganden som bidrar till att Ineras mål med underkriteriet uppfylls i viss omfattning. Anbudsgivaren har genom sin redovisning visat på insikt i vad som krävs för att uppnå Ineras mål med underkriteriet och visar på en viss förståelse för det som efterfrågas. | Halvt
Acceptabel | Den sammanlagda bedömningen visar att Anbudsgivaren uppfyller underkriteriet på en nivå som bedöms uppfylla kraven men utan att tillföra direkta mervärden till Inera. Alternativt saknas anbudsgivarens beskrivning för detta underkriterium. Observera att om anbudet saknar en preliminär etableringsplan kommer anbudet inte att uppfylla krav enligt avsnitt 2.4 och förkastas. | Inget
Text från Anbudsinbjudan

## Slide 16: Utvärderingsgruppen
Representanter för åtta regioner och Inera indelade i tre grupper utvärderade de inkomna anbuden utifrån tre kvalitetskriterier.
Personerna i utvärderingsgruppen bidrog utifrån sina olika kompentenser och yrkesroller (läkare, sjuksköterska, verksamhetschef i primärvården, enhetschef för 1177 sjukvårdsrådgivning, verksamhetsutvecklare, it-arkitekt, digitaliseringschef, testspecialist, teknisk projektledare och projektledare).
Utvärderarna hade inte kännedom om anbudspriser eller hur leverantörerna låg till i jämförelse med varandra.
Varje utvärderare gjorde initialt en egen bedömning. Respektive utvärderingsgrupp samlades sedan vid två längre möten och diskuterade underlagen samt tog fram en gemensam bedömning.

## Slide 17: Frågor?