## Blad1
Område | Risk-ID | Identifierade risker | Kommentar | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd | Kommentar
|  |  |  | S | K | SxK=RV
Tillgänglighet |  | Möten går inte att genomföra pga för få licenser |  | 1 | 3 | 3 | Mötet går att genomföra ändå. Ingen teknisk begränsning finns.
Tillgänglighet |  | Internetanslutning går ner |  | 1 | 3 | 3 | Leverantören har dubbla internetförbindelser i två olika datahallar. Kunden måste säkerställa sin egen internetanslutning.
Tillgänglighet |  | Driftsmiljön går ner hos leverantören |  | 1 | 3 | 3 | Redundant system i två separata datahallar. Datahallarna ligger belägna med stort inbördes avstånd.
Tillgänglighet |  | Extern deltagare har för gammal eller felaktig mobil enhet och kan inte ansluta |  | 2 | 2 | 4 | Extern deltagare använder oftast mobiltelefonen och då en app, vilket gör att detta problem inte uppkommer.
Tillgänglighet |  | Kunden har inte den webbläsare som stöds och kan inte ansluta |  | 2 | 2 | 4 | Idag stöds inte alla webbläsare. Kunden behöver säkerställa att de har rätt webläsare.
Tillgänglighet |  | Kund/extern deltagare kommer inte in i mötet pga att BankID har driftsavbrott |  | 1 | 3 | 3 | Andra alternativ finns
Tillgänglighet |  | Kunder vill inte använda BankID på grund av att det är en privat legitimationshandling |  | 1 | 2 | 2 | Fler alternativ finns tex AD-integration, myndighetskort, SITHS-kort
Tillgänglighet |  | Kunden har inte möjlighet eller vill använda stark autentisering |  | 2 | 1 | 2 | Olika möjligheter finns att beställa tjänsten utan stark autentisering.
Tillgänglighet |  | Extern deltagare har inte tillgång till BankID |  | 2 | 2 | 4 | Freja eID+ kommer att införas inom kort
Tillgänglighet |  | Kunden har enbart en person med administrativ behörighet, som sedan blir otillgänglig |  | 1 | 3 | 3 | Kunden måste säkerställa att det finns tillräckligt många med behörighet inom organisationen.
Konfidentialitet |  | Samtalet avlyssnas av en utomstående aktör |  | 1 | 3 | 3 | Samtalet är krypterat. Ej fullständig end-to-end-kryptering via webbgränssnitt. Enda punkten där samtalet dekrypteras är dock inne på leverantörens servrar. Dessa servrar är skyddade i datahallar med hög säkerhet. Det finns en klient som kunden kan installera och då uppnås fullständig end-to- end-kryptering.
Konfidentialitet |  | Obehörig ansluter till mötet |  | 1 | 3 | 3 | inget lagras från mötet utom logg på vilka som deltagit
Konfidentialitet |  | Personuppgifter lagras i tredje land |  | 1 | 3 | 3 | All drift och lagring sker i Sverige
Konfidentialitet |  | Innehåll i mötet lagras |  | 1 | 3 | 3 | Endast logg på vilka som deltagit i mötet lagras. Det finns inte funktionaliet att skicka saker i mötet såsom dokument.
Konfidentialitet |  | Kundens användare med hög behörighet går obehörigt in i möten eller ser information om möten |  | 1 | 2 | 2 | Vilka som har gått in loggas. En användare med hög behörighet kan ge sig själv behörighet till andra väntrum. Kunder bör vara restriktiva med denna behörighet.
Konfidentialitet |  | Kundens personal tillhör fel väntrum |  | 2 | 2 | 4 | Kunden kan skapa olika väntrum för olika verksamheter. Användare kan ges behörighet till olika väntrum