## Försättsblad
Försättsblad
UX-ramverket
Tjänst / projekt / förändringsinitiativ
UX-ramverket
Revisionshistorik
Version | Datum | Författare | Kommentar
0.1 | 2020-11-13 | Amanda Sundberg, Andreas Melin, Pia Jonsson | Påbörjar kalkylen
0.2 | 2020-11-20 | Amanda Sundberg, Andreas Melin, Pia Jonsson | Reviderar
0.3 | 2020-11-30 | Amanda Sundberg, Andreas Melin, Pia Jonsson | Reviderar
Startår
Från när vill ni börja räkna nyttor och kostnader?
Parameter | Värde
Startår | 2020
Intressenter
Ange de intressenter som bär nyttor eller kostnader alternativt är involverade i genomförandet. De intressenter som anges här kommer att visas och bli valbara i den här mallens flikar om kostnader och nyttor.
Intressent
Inera
Regionen
Invånare
Vill du veta mer?
Du hittar en praktisk guide
för hur du kan ta fram en nyttokalkyl
steg för steg på Ineras sida:
Här finns även exempelkalkyler från
andra tjänster och projekt.
Öppen info: Nyttokalkyler

## Räkna på nyttorna
Räkna på nyttorna
UX-ramverket
| Skriv en beskrivande rubrik för nyttan. | Använd tabellerna för att räkna fram nyttan. | Ange ert troligaste värde. | Ange ett min- och max-värde för att få en osäkerhetsbedömning |  | Var kommer informationen ifrån? | Använd för att exempelvis markera sådant ni vill se över. |  | Fyll i nyttan år för år. Dessa summeras sedan automatiskt. Tänk på att alla nyttor kanske inte infaller från första året. | [5 empty] | Summeras automatiskt | Summeras automatiskt | Summeras automatiskt
1 | Frigjord tid för front-end utveckling |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
| Nyttobeskrivning Med hjälp av UX-ramverket är grunden i front-end arbetet redan färdig när utvecklingsprojektet börjar, och front-end utvecklare har redan ett väl etablerat samarbete. Därmed frigörs tid som innan UX-ramverket behövts för front-end utveckling. Den frigjorda tiden kan exempelvis användas till mer och bättre front-end utveckling som ger mer användarvänliga tjänster. | Kostnad för Ineras utvecklingsprojekt över 6 år | 960000000 | 420000000 | 1500000000 | CG Höglund |  | Trolig |  | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 80000000 | 21000000 | 150000000
|  | Kostnad för Ineras utvecklingsprojekt per år | 160000000 | 70000000 | 250000000 | CG Höglund |  | Min |  | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000
|  | Andel av kostnaden som är front-end kod | 20% | 20% | 20% | Andreas Melin |  | Max |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
|  | Kostnad för Ineras front-end utveckling per år | 32000000 | 14000000 | 50000000 | Andreas Melin | bar: Fyll i nyttan år för år. Dessa summeras sedan automatiskt. Tänk på att alla nyttor kanske inte infaller från första året. 2021 to Fyll i nyttan år för år. Dessa summeras sedan automatiskt. Tänk på att alla nyttor kanske inte infaller från första året. 2022
|  | Förväntad minskning av kostnaden med hjälp av UX-ramverket | 50% | 30% | 60% | Andreas Melin
|  | Frigjorda resurser för front-end utevckling med UX-ramverket per år | 16000000 | 4200000 | 30000000 | Andreas Melin
|  | Timkostnad front-end utvecklare | 900 | 900 | 900 | Andreas Melin
|  | Frigjorda timmar för front-end utveckling per år | 17777.7778 | 4666.6667 | 33333.3333
|  | Värdet på frigjord front-end utveckling per år | 16000000 | 4200000 | 30000000
2 | Frigjord tid för UX |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
| Nyttobeskrivning Med hjälp av UX-ramverket är grunden i UX-arbete redan färdig när utvecklingsprojektet börjar, och UX:are på Inera har redan ett väl etablerat samarbete. Därmed frigörs tid som innan UX-ramverket behövdes för UX-arbete. Den frigjorda tiden kan exempelvis användas till mer och bättre UX som ger mer användarvänliga tjänster. | Kostnad för Ineras utvecklingsprojekt per år | 160000000 | 70000000 | 250000000 | CG |  | Trolig |  | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 32000000 | 7000000 | 75000000
|  | Andel av kostnaden som är UX | 15% | 15% | 15% | Andreas Melin |  | Min |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
|  | Kostnad för UX per år | 24000000 | 10500000 | 37500000 | Andreas Melin |  | Max |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
|  | Förväntad andel av kostnaden som blir UX med UX-ramverket | 11% | 13% | 9% | Andreas Melin | bar: 2021 to 2022
|  | Förväntad kostnad för UX per år med UX-ramverket | 17600000 | 9100000 | 22500000 | Andreas Melin
|  | Sparade resurser på UX | 6400000 | 1400000 | 15000000 | Andreas Melin
|  | Timkostnad för UX | 900 | 900 | 900 | Andreas Melin
|  | Frigjorda timmar för UX-arbete | 7111.1111 | 1555.5556 | 16666.6667 | Andreas Melin
|  | Värdet på frigjorda UX-resurser per år | 6400000 | 1400000 | 15000000
3 | Frigjord tid för utvecklare som åtgärdar användbarhetsproblem i efterhand |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
| Nyttobeskrivning UX-ramverket säkerställer att de tjänster som utvecklas har hög användbarhet, vilket innebär att Ineras kostnader för att åtgärda användbarhetsproblem i efterhand minskar. Ofta brukar man säga att det tar en timma att åtgärda ett användbarhetsproblem på pappret, 10 timmar i prototyp och 100 timmar i utveckling. | Antal användbarhets- eller tillgänglighetsbuggar per år i PWT | 750 | 600 | 1000 | Andreas Melin |  | Trolig |  |  | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 12960000 | 6912000 | 20160000
|  | Andel av buggarna som UX-ramverket förväntas förhindra | 60% | 40% | 70% | Andreas Melin |  | Min |  |  | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000
|  | Antal användbarhets- eller tillgänlighetsbuggar som förhindras per år | 450 | 240 | 700 | Andreas Melin |  | Max |  |  | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 5040000
|  | Antal timmar som behövs per bugg | 8 | 8 | 8 | Andreas Melin | bar: 2021 to 2022
|  | Timmar för att åtgärda användbarhetsproblem per år | 3600 | 1920 | 5600 | Andreas Melin
|  | Timpris utvecklare | 900 | 900 | 900 | Andreas Melin
|  | Kostnad per år | 3240000 | 1728000 | 5040000
|  | Värdet på frigjorda utvecklingsresurser per år | 3240000 | 1728000 | 5040000
28488.8889
4 | Frigjord tid för Ineras kundtjänst |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
| Det kostar 35 kr per mejl/telefonsamtal enligt Camilla Widmark. Så ett ärende kan generera fler kontakter - och därför är kostnaden per ärende kanske underskattad. Antalet kontatker låg på 24 000 ärenden 2020 tom april - vilket skulle bli 72 000 per år - men eftersom mars och april var coronamånader väljer vi 50 000 per år för att mer spegla ett vanligt år. | Ärenden till kundtjänst på grund av användbarhetsproblem per år | 50000 | 50000 | 50000 | Camilla Widmark | Osäker | Trolig |  |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 2800000 | 1400000 | 4200000
|  | Andel ärenden som kan undvikas med UX-ramverket | 40% | 20% | 60% | Andreas Melin | Osäker | Min |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
|  | Kostnad per ärende | 35 | 35 | 35 | Camilla Widmark | Osäker | Max |  |  | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000
|  | Värde för minskade ärenden | 700000 | 350000 | 1050000 | bar: 2021 to 2022
|  | Värdet på frigjord tid för Ineras kundtjänst per år | 700000 | 350000 | 1050000
5 | Frigjord tid för invånare genom ökad användbarhet - exempel inloggning 1177.se |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
|  | Antal inloggningar på 1177.se per år | 70000000 | 50000000 | 90000000 | Inera.se |  | Trolig |  | 27222222.2222 | 27222222.2222 | 27222222.2222 | 27222222.2222 | 27222222.2222 | 136111111.1111 | 97222222.2222 | 175000000
|  | Antal klick för att logga in innan UX-ramverket | 8 | 8 | 8 | Andreas Melin |  | Min |  | 19444444.4444 | 19444444.4444 | 19444444.4444 | 19444444.4444 | 19444444.4444
|  | Sekunder per klick | 5 | 5 | 5 | Andreas Melin |  | Max |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
|  | Antal sekunder för att logga in för UX-ravmerket | 2800000000 | 2000000000 | 3600000000 | bar: 2021 to 2022
|  | Antal klick för att logg in efter UX-ravmerket | 4 | 4 | 4 | Andreas Melin
|  | Antal sekunder för att logga in efter UX-ramverket | 1400000000 | 1000000000 | 1800000000
|  | Sparade sekunder | 1400000000 | 1000000000 | 1800000000 |  |  |  | 2020: 6
|  | Sparade timmar | 388888.8889 | 277777.7778 | 500000 |  |  |  | 2020: 72
|  | Värdering av en invånares tid för en timme | 70 | 70 | 70
|  | Värdet på frigjord tid för en invånare genom ökad användbarhet - exempel 1177.se | 27222222.2222 | 19444444.4444 | 35000000
6 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
7 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
8 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
9 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
10 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
11 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
12 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
13 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
14 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
15 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
16 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
17 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
18 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
19 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Ev. kommentar |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
20 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Säkerhet |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max
21 |  |  | Trolig | Min | Max | Källa | Säkerhet |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summa trolig | Summa min | Summa max
[8 empty] | Trolig | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Min
Max

## Nyttor
Nyttor
UX-ramverket
| Välj finansiell nytta, en omfördelningsnytta, eller kvalitativ, mätbar. | Ange ett kortfattat men beskrivande namn på nyttan, exempelvis "minskad restid", "reducerad personalkostnad", etc. | Ange för vilken intressent nyttan uppstår. | För finansiella nyttor och omfördelningsnyttor, ange det uppskattade värdet per år under realiseringsperioden. | [6 empty] | Om möjligt estimera ett min- och ett max värde.
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
ID | Nyttokategori | Nyttans namn | Intressent | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 | år 5 | år 6 | Summa | Min | Max | Vägt medel | Osäkerhet
1 | 2. Omfördelningsnytta | Frigjord tid för front-end utveckling | Inera | 0 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 80000000 | 21000000 | 150000000 | 82200000 | 32.25%
2 | 2. Omfördelningsnytta | Frigjord tid för UX | Inera | 0 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 32000000 | 7000000 | 75000000 | 35600000 | 42.5%
3 | 2. Omfördelningsnytta | Frigjord tid för utvecklare som åtgärdar användbarhetsproblem i efterhand | Inera | 0 | 0 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 12960000 | 6912000 | 20160000 | 13190400 | 20.44%
4 | 2. Omfördelningsnytta | Frigjord tid för Ineras kundtjänst | Inera | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 2800000 | 1400000 | 4200000 | 2800000 | 20%
5 | 2. Omfördelningsnytta | Frigjord tid för invånare genom ökad användbarhet - exempel inloggning 1177.se | Invånare | 0 | 27222222.2222 | 27222222.2222 | 27222222.2222 | 27222222.2222 | 27222222.2222 | 136111111.1111 | 97222222.2222 | 175000000 | 136111111.1111 | 11.43%
6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  |  |  | 0 | 49622222.2222 | 53562222.2222 | 53562222.2222 | 53562222.2222 | 53562222.2222 | 263871111.1111 | 133534222.2222 | 424360000 | 269901511.1111

## Kostnader
Kostnader
UX-ramverket
| Ange kostnadskategori - genom att välja i rullisten. | Ange ett kortfattat men beskrivande namn på kostnaden, exempelvis "personalkostnad, "konsultkostnad," etc. | Angeför vilken intressent kostnaden uppstår. Ange en ny rad per intressent om kostnaden uppstår hos fler intressenter. | Skriv kostnaden per år. | [6 empty] | Om möjligt estimera ett min- och ett max värde.
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
ID | Kostnadskategori | Kostnadens namn | Intressent | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 | år 5 | år 6 | Summa | Min | Max | Vägt medel | Osäkerhet
1 | 4. Projekt | UX-ramverket fas 1 | Inera | Skriv kostnaden per år. 2020 år 1: 1400000 | 1400000 | 1120000 | 1344000 | 1332800 | 3.2%
2 | 4. Projekt | Ux-ramverket fas 2 | Inera | Skriv kostnaden per år. 2020 år 1: 1400000 | 1400000 | 1120000 | 1344000 | 1332800 | 3.2%
3 | 4. Projekt | UX-ramverket fas 3 | Inera | Skriv kostnaden per år. 2021 år 2: 2000000 | 2000000 | 1600000 | 1920000 | 1904000 | 3.2%
4 | 2. Löpande verksamhetskostnader | Förvaltning | Inera |  |  | 1400000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 6800000 | 5440000 | 6528000 | 6473600 | 3.2%
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Summa |  |  |  | 2800000 | 2000000 | 1400000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 11600000 | 9280000 | 11136000 | 11043200
|  |  |  | Skriv kostnaden per år. 2024 år 5: Total snittkostnad per år | 1933333.3333
|  |  |  | Skriv kostnaden per år. 2024 år 5: Projektkostnad totalt | 4800000

## Nyttokalkyl
Nyttokalkyl
UX-ramverket
Tabellerna och diagrammen är formaterade för att passa i powerpoint-presentationer.
Markera och kopiera tabellen eller diagrammet och välj att "klistra in som bild" för ett snyggt resultat.
Total nytta
Nyttorealiseringskalkyl - total nytta |  | Nyttorealiseringskalkyl - total nytta
För perioden | 2020 - 2025
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt
Total kostnad | -11600000 | Total nytta | 0 | 22400000 | 26340000 | 26340000 | 26340000 | 26340000 | 127760000
Finansiell nytta | 0 | Finansiella nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omfördelningsnytta | 127760000 | Omfördelningsnyttor | 0 | 22400000 | 26340000 | 26340000 | 26340000 | 26340000 | 127760000
Total nytta | 127760000
Total nettonytta | 116160000 | Total kostnad | -2800000 | -2000000 | -1400000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -11600000
|  | Verksamhets-förändring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Return on investment (ROI) | 10.0138 | Löpande verksamhets-kostnader | 0 | 0 | -1400000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -6800000
Payback-år | 2021 | Investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projekt | -2800000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4800000
Return on investment (ROI) är intjänad värderad nytta per investerad krona. Payback-år är året då de värderade nyttorna förväntas överstiga kostnaderna.
|  | Finansiell nettonytta | -2800000 | -2000000 | -1400000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -11600000
|  | Ackumulerad finansiell nettonytta | -2800000 | -4800000 | -6200000 | -8000000 | -9800000 | -11600000 | -11600000
|  | Omfördelnings-nettonytta | -2800000 | 20400000 | 24940000 | 24540000 | 24540000 | 24540000 | 116160000
|  | Ackumulerad omfördelnings-nettonytta | -2800000 | 17600000 | 42540000 | 67080000 | 91620000 | 116160000 | 116160000
|  | Nettonytta | -2800000 | 20400000 | 24940000 | 24540000 | 24540000 | 24540000 | 116160000
|  | Ackumulerad nettonytta | -2800000 | 17600000 | 42540000 | 67080000 | 91620000 | 116160000 | 116160000
Finansiell nytta
Nyttorealiseringskalkyl - finansiel nytta |  | Nyttorealiseringskalkyl - finansiell nytta
För perioden | 2020 - 2025
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt
Total kostnad | -11600000 | Finansiella nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total finansiell nytta | 0
Finansiell nettonytta | -11600000 | Total kostnad | -2800000 | -2000000 | -1400000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -11600000
|  | Verksamhets-förändring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Return on investment (ROI) | -1 | Löpande verksamhets-kostnader | 0 | 0 | -1400000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -6800000
Payback-år | Ingen payback | Investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projekt | -2800000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4800000
|  | Finansiell nettonytta | -2800000 | -2000000 | -1400000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -11600000
|  | Ackumulerad finansiell nettonytta | -2800000 | -4800000 | -6200000 | -8000000 | -9800000 | -11600000 | -11600000
Omfördelningsnytta
Nyttorealiseringskalkyl - omfördelningsnytta |  | Nyttorealiseringskalkyl per år
För perioden | 2020 - 2025
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt
Total kostnad | -11600000 | Omfördelningsnyttor | 0 | 22400000 | 26340000 | 26340000 | 26340000 | 26340000 | 127760000
Total omfördelningsnytta | 127760000
Omfördelnings-nettonytta | 116160000 | Total kostnad | -2800000 | -2000000 | -1400000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -11600000
|  | Verksamhets-förändring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Return on investment (ROI) | 10.0138 | Löpande verksamhets-kostnader | 0 | 0 | -1400000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -6800000
Payback-år | 2021 | Investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projekt | -2800000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4800000
|  | Omfördelnings-nettonytta | -2800000 | 20400000 | 24940000 | 24540000 | 24540000 | 24540000 | 116160000
|  | Ackumulerad omfördelnings-nettonytta | 0 | 20400000 | 45340000 | 69880000 | 94420000 | 118960000 | 118960000
Uppdatera alla diagram
Den här formen representerar ett utsnitt. Utsnitt stöds i Excel 2010 eller senare. Det går inte att använda utsnittet om formen har ändrats i en tidigare version av Excel eller om arbetsboken har sparats i Excel 2003 eller en tidigare version.
Den här formen representerar ett utsnitt. Utsnitt stöds i Excel 2010 eller senare. Det går inte att använda utsnittet om formen har ändrats i en tidigare version av Excel eller om arbetsboken har sparats i Excel 2003 eller en tidigare version.
Välj vems perspektiv du vill se kalkylen från!

## -Admin- (hidden)
Admin
I den här fliken finns stödfunktioner som används i kalkylen. Redigera dem bara om du är säker på att du vill ändra hur mallen fungerar.
Underlag för rullister i mallen
Fördefinierade värden i rullisterna
Grunden för att kunna redovisa nyttokalkylen uppdelad på typ av nytta.
Nyttokategori
1. Finansiell
2. Omfördelningsnytta
3. Kvalitativ, mätbar
Kostnadskategori
1. Verksamhetsförändring
2. Löpande verksamhetskostnader
3. Investeringar
4. Projekt
Underlag för nyttokalkylen
PivotNytta
Nyttor
Radetiketter | Summa av år 1 | Summa av År 2 | Summa av År 3 | Summa av År 4 | Summa av År 5 | Summa av År 6
2. Omfördelningsnytta | 0 | 22400000 | 26340000 | 26340000 | 26340000 | 26340000
PivotKostnad
Kostnader
Radetiketter | Summa av År 1 | Summa av År 2 | Summa av År 3 | Summa av År 4 | Summa av År 5 | Summa av År 6
2. Löpande verksamhetskostnader |  |  | 1400000 | 1800000 | 1800000 | 1800000
4. Projekt | 2800000 | 2000000
Underlag för några av diagrammen - övriga diagram hämtar sin data från sammanställningen på fliken Nyttokalkyl
Diagram "Nyttor och kostnader"
| Finansiell nytta | Omfördelningsnytta | Total nytta | Kostnad
Nytta | 0 | 127760000 | 127760000
Kostnad |  |  |  | 11600000
PivotNyttaIntressent |  |  | PivotKostnadIntressent |  |  | PivotFinansiellNyttaIntressent |  |  | PivotOmfördelningsnyttaIntressent
Diagram "Nytta per intressent" |  |  | Diagram "Kostnad per intressent" |  |  | Diagram "Finansiell nytta per intressent" |  |  | Diagram "Omfördelningsnytta nytta per intressent"
Nyttokategori | 2. Omfördelningsnytta |  | Kostnadskategori | (flera objekt) |  | Nyttokategori | (flera objekt) |  | Nyttokategori | 2. Omfördelningsnytta
Radetiketter | Summa av Summa |  | Radetiketter | Summa av Summa |  | Radetiketter | Summa av Summa |  | Radetiketter | Summa av Summa
Inera | 127760000 |  | Inera | 11600000 |  | Totalsumma |  |  | Inera | 127760000
Totalsumma | 127760000 |  | Totalsumma | 11600000 |  |  |  |  | Totalsumma | 127760000
PivotNyttaOsäkerhet | [5 empty] | PivotKostnadOsäkerhet
PivotNytta - underlag till diagram "osäkerhetsanalys" | [5 empty] | PivotKostnad - underlag till diagram "osäkerhetsanalys"
Radetiketter | Summa av Min | Summa av Summa | Summa av Max |  |  | Radetiketter | Summa av Min | Summa av Summa | Summa av Max
2. Omfördelningsnytta | 36312000 | 127760000 | 249360000 |  |  | 2. Löpande verksamhetskostnader | 5440000 | 6800000 | 6528000
Totalsumma | 36312000 | 127760000 | 249360000 |  |  | 4. Projekt | 3840000 | 4800000 | 4608000
[6 empty] | Totalsumma | 9280000 | 11600000 | 11136000
Diagram "Osäkerhetsanalys" Alla nyttor
| Nytta | Kostnad | Nettonytta
Min | 36312000 | 9280000 | 25176000
Troligt | 127760000 | 11600000 | 116160000
Max | 249360000 | 11136000 | 240080000
Diagram "Osäkerhetsanalys" Finansiella nyttor
| Finansiell nytta | Kostnad | Nettonytta
Min | 0 | 9280000 | -11136000
Troligt | 0 | 11600000 | -11600000
Max | 0 | 11136000 | -9280000
Diagram "Osäkerhetsanalys" Omfördelningsnyttor
| Omfördelningsnytta | Kostnad | Nettonytta
Min | 36312000 | 9280000 | 25176000
Troligt | 127760000 | 11600000 | 116160000
Max | 249360000 | 11136000 | 240080000
Underlag för payback-år
Alla nyttor
Följande rader används för beräkning av Payback-år | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Ack. diskonterat kassaflöde > 0? | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Är detta ett paybackår? | x | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Första paybackår (om något) | 2021
Paybackår? | 2021
Finansiella nyttor
Följande rader används för beräkning av Payback-år | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Ack. diskonterat kassaflöde > 0? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Är detta ett paybackår? | x | x | x | x | x | x
Första paybackår (om något) | 0
Paybackår? | Ingen payback
Omfördelningsnyttor
Följande rader används för beräkning av Payback-år | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Ack. diskonterat kassaflöde > 0? | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Är detta ett paybackår? | x | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Första paybackår (om något) | 2021
Paybackår? | 2021